Про погодження Планів заходів із складання прогнозу бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки та проекту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 рік, організації виконання місцевого бюджету

Керуючись статтею 11, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою унормування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.       Погодити Плани заходів із складання прогнозу бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 – 2028 роки та  проекту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 рік, організації виконання  місцевого бюджету (додаються).

- Керівникам виконавчих органів ради, структурних підрозділів ради, головним розпорядникам коштів, керівникам бюджетних установ   забезпечити виконання  заходів передбачених цим рішенням.

- Загальному відділу Новоушицької селищної ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу фінансів Новоушицької селищної ради Лілію ГРОМЯК.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 15 липня 2025 року № 179

ПЛАН ЗАХОДІВ
із складання  прогнозу бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст роботи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | Червень - липень |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | у триденний строк після отримання відповідної інформації від Міністерства фінансів України |
| 3. | Надання відділу фінансів основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | до 15 липня |
| 4. | Надання відділу фінансів інформації щодо чисельності населення | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | до 15 липня |
| 5. | Підготовка та подання відділу фінансів разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | Державна податкова інспекція ГУ ДПС України у Хмельницькій області (за згодою), відділи містобудування, архітектури та економічного розвитку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, комунальної власності та житлово-комунального господарства Новоушицької селищної ради | до 15 липня |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету (в разі їх наявності) та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 20 липня |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на два наступних роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 20 липня |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 15 липня |
| 9. | Розробка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку, відділ фінансів селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів | Червень-вересень 2025 року |
| 9.1. | Подання бюджетних пропозицій ( запитів) головних розпорядників до прогнозу бюджету громади разом з інформацією про публічні інвестиції відповідно до цілей і завдань Стратегії розвитку Новоушицької територіальної громади до 2027 року в межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | Головні розпорядники бюджетних коштів | Липень 2025 року |
| 9.2. | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про місцеву інвестиційну раду | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | Липень 2025 року |
| 9.3. | Включення бюджетних пропозицій (запитів) головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | Відділ фінансів | Липень – серпень 2025 року |
| 9.4. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | Відділ фінансів | Серпень 2025 року |
| 9.5 | Схвалення місцевою інвестиційною радою середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | Вересень 2025 року |
| 10. | Надання відділу фінансів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету | Головні розпорядники бюджетних коштів | до 25 липня |
| 11. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 01 серпня |
| 12. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 05 серпня |
| 13. | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчих органів та структурних підрозділів селищної ради | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 10 серпня |
| 14. | Подання прогнозу місцевого бюджету та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки до виконавчого комітету селищної ради | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 15 серпня (граничний термін) |
| 15. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки | Виконавчий комітет Новоушицької селищної ради | до 01 вересня (граничний термін) |
| 16. | Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | Виконавчий комітет Новоушицької селищної ради | у п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 6 вересня) |
| 17. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному радою | Представники виконавчого комітету селищної ради, начальник відділу фінансів, керівники бюджетних установ | відповідно до Регламенту ради |

Начальник відділу фінансів

Новоушицької селищної ради 									Лілія ГРОМЯК

Додаток № 2 до рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 15 липня 2025 року № 179

ПЛАН ЗАХОДІВ
із складання  проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 рік, організації виконання  місцевого бюджету

| Стадії бюджетного процесу | Зміст роботи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовча робота перед складанням проєкту рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Зустрічі депутатів селищної ради та посадових осіб виконавчих органів селищної ради з громадянами | Депутати селищної ради та посадові особи виконавчих органів селищної ради | до 01 вересня |
|  | Передача пропозицій від депутатів до відділу фінансів для врахування в роботі при складанні проєкту бюджету |  |  |
|  | Аналіз депутатських звернень, запитів, запитань та надання відповідей на них | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 15 вересня |
|  | Направлення депутатських запитів та звернень відповідним головним розпорядникам коштів для опрацювання та врахування при формуванні бюджетних запитів |  |  |
|  | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету селищної ради про порядок складання проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади на відповідний рік | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 10 вересня |
|  | Надання необхідної інформації Міністерству фінансів України, іншим центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері, виконавчим органам обласної державної адміністрації для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків | Виконавчі органи селищної ради (ч.2 ст. 75 БКУ) | квітень-вересень |
|  | Затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади відповідно до Інструкцій, доведених Міністерством фінансів України та департаментом фінансів обласної державної адміністрації, розробленої з урахуванням особливостей складання проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів, типових форм бюджетних запитів, визначених Міністерством фінансів України, та форм розрахунків до бюджетних запитів | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради (ч. 3 ст. 75 БКУ) | до 01 жовтня |
|  | Отримання від Міністерства фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєкту місцевого бюджету, а також пропозицій щодо форми проєкту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до 15 вересня (ч. 8 ст. 75 БКУ) |
| Складання проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади | Отримання від розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів проєктів кошторисів та розрахунків до них за функціональною і економічною класифікацією за формами, визначеними відділом фінансів Новоушицької селищної ради, та їх опрацювання | Головні розпорядники бюджетних коштів | до 01 жовтня |
| (1 стадія бюджетного планування) | Розрахунок показників надходжень податків і зборів до місцевого бюджету | ГУ ДПС України у Хмельницькій області (за згодою), відділ фінансів Новоушицької селищної ради, виконавчі органи та галузеві відділи селищної ради, підприємства комунальної власності | до 05 жовтня |
|  | Прогноз доходів і видатків місцевого бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній рік | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 10 жовтня |
|  | Визначення граничних обсягів видатків на наступний рік для головних розпорядників коштів місцевого бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 15 жовтня |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів граничних обсягів видатків | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 18 жовтня |
|  | Проведення консультацій з питання заповнення бюджетних запитів | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 20 жовтня |
|  | Формування проєкту мережі, штатів і контингентів, що визначають обсяги видатків на утримання відповідних галузей, в розрізі закладів на наступний бюджетний рік: - по галузі «Освіта» - кількість закладів, груп, класів, дітей, учнів, вихованців, штатних одиниць; - по галузі «Охорона здоров’я» - кількість закладів, штатних одиниць; - по галузі «Культура і мистецтво» - кількість закладів, класів, груп, учнів, відвідувачів, читачів, штатних одиниць; - по галузі «Фізична культура і спорт» - кількість закладів, годин, груп, учнів, вихованців, штатних одиниць; - по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - кількість установ, кількість осіб, які отримують послуги, штатних одиниць | Головні розпорядники бюджетних коштів | не пізніше 30 жовтня |
|  | Формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | Жовтень 2025 року |
|  | Схвалення місцевою інвестиційною радою єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій територіальної громади | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | Жовтень 2025 року |
|  | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету селищної ради про місцеву комісію з питань розподілу інвестицій | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку | Жовтень 2025 року |
|  | Розподіл місцевою комісією з питань розподілу інвестицій коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію проєктів та програм публічних інвестицій та визначення відповідних джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку, відділ фінансів | До 20 листопада 2025 року |
|  | Контроль за дотриманням обсягів публічних інвестицій для забезпечення боргової стійкості та мінімізації фіскальних ризиків | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | Під час розподілу публічних інвестицій |
|  | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та розрахунків до них | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (ч.5 ст.75БКУ) Протягом 1 місяця з дня надходження запиту |
|  | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ІАС «LOGICA» | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
|  | Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету селищної ради | Начальник відділу фінансів Новоушицької селищної ради |  |
|  | Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (прийнятим у другому читанні проєктом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проєкту місцевого бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | у тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні (ч.9 ст.75 БКУ) |
|  | Отримання від обласної державної адміністрації обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | у триденний строк з дня отримання документів від Кабінету Міністрів України (ч.9 ст.75 БКУ) |
|  | Формування проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 15 листопада |
|  | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про проєкт рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 20 листопада |
|  | Підготовка проєкту рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 25 листопада |
|  | Підготовка та проведення громадських слухань | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 30 листопада |
|  | Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при формуванні бюджету Новоушицької селищної територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, реверсна дотація), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| Розгляд проєкту місцевого бюджету (2 стадія бюджетного планування) | Оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних запитів та на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної територіальної громади проєкту рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | до 30 листопада |
|  | Розгляд проєкту рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади, підготовка висновків і зауважень | Постійні комісії селищної ради | до 17 грудня |
|  | Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проєкті бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини бюджету Новоушицької селищної територіальної громади, повинні бути збалансовані | Постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій | до 20 грудня |
| Затвердження місцевого бюджету (3 стадія бюджетного планування) | Доповідь про проєкт бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. | Начальник відділу фінансів Новоушицької селищної ради | не пізніше 25 грудня року, що передує плановому |
|  | Співдоповідь про проєкт бюджету Новоушицької селищної територіальної громади | Голова постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій |  |
|  | Обговорення доповіді, співдоповіді та проєкту бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. | Депутати селищної ради |  |
|  | Прийняття рішення про місцевий бюджет | Селищна рада |  |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної територіальної громади рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади, яке включає текстову частину та додатки до рішення, які передбачають показники доходів та видатків в розрізі кодів доходів та кодів функціональної класифікації видатків, а також пояснювальна записка до рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади та у місцевих ЗМІ текстову частину рішення про бюджет. | Селищна рада | у десятиденний строк після затвердження місцевого бюджету (ч. 4 ст. 28 БКУ) |
|  | Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до бюджету Новоушицької селищної територіальної громади, що затверджені селищною радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення селищної ради про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади |  |  |
|  | Інформування щодо затвердження селищною радою рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 рік через ІАС «LOGIСA» | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | В одноденний строк після прийняття рішення |
|  | Подання рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади на 2026 рік через ІАС «LOGIСA» | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | До 5 січня 2026 року |
|  | Підготовка, схвалення виконавчим комітетом та затвердження селищною радою рішення про внесення змін до бюджету, яким обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у відповідність із законом про Державний бюджет України | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів, виконавчий комітет, селищна рада | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України |
| Особливості формування надходжень та здійснення витрат бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Якщо до початку нового бюджетного періоду місцевий бюджет не затверджується, то: - витрати з бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет на наступний бюджетний період (ч.1 ст.79 БКУ) - щомісячні бюджетні асигнування сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених рішенням селищної ради про місцевий бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення місцевого боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України) (ч.1 ст.79 БКУ) - до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії (ч.2 ст.79 БКУ) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| Виконання місцевого бюджету | Затвердження розпису бюджету Новоушицької селищної ТГ (ч.3 ст.78 БКУ) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | в місячний строк після затвердження бюджету Новоушицької селищної територіальної громади |
|  | Забезпечення виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (ч.1 ст.78 БКУ) | Виконавчі органи селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів | протягом бюджетного періоду |
|  | Забезпечення відповідності розпису бюджету Новоушицької селищної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням (ч.3 ст.78 БКУ) | Начальник відділу фінансів Новоушицької селищної ради |  |
|  | Загальна організація та управління виконанням бюджет Новоушицької селищної територіальної громади (ч.1 ст.78 БКУ) Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (ч.1 ст.78 БКУ) Прогнозування та аналіз доходів Новоушицької селищної територіальної громади (ч.4 ст.78 БКУ) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради |  |
|  | Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до бюджету Новоушицької селищної територіальної громади податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства (ч.5 ст.78 БКУ) | ГУ ДПС України у Хмельницькій області, відділ фінансів Новоушицької селищної ради, селищна рада |  |
|  | Облік всіх надходжень, що належать бюджету Новоушицької селищної територіальної громади. Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з відділом фінансів селищної ради) (абз.2 ч.2 ст.78 БКУ,абз.7 ч.1 ст.112 БКУ) | Управління Державної казначейської служби України у Новоушицькому районі Хмельницької області, відділ фінансів Новоушицької селищної ради |  |
| Контроль за виконанням місцевого бюджету та дотриманням бюджетного законодавства | Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом Новоушицької селищної територіальної громади всіх платників податків, зборів, платежів | ГУ ДПС України у Хмельницькій області, відділ фінансів Новоушицької селищної ради, селищна рада | протягом бюджетного періоду |
|  | Контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями (п.2 ч. 1 ст. 43, ч.1 ст.112 БКУ) | ГУ ДПС України у Хмельницькій області |  |
|  | Здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів (п. 9 ч.5 ст. 22 БКУ) | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
|  | Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу (ч.2 ст.111 БКУ) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради |  |
| Внесення змін до місцевого бюджету | Подання до селищної ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (ч.7 ст.78БКУ) | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | в разі необхідності протягом бюджетного періоду |
|  | Розгляд законності, доцільності та можливості внесення змін до бюджету Новоушицької селищної територіальної громади | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради, постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій |  |
|  | Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади або ухвалення іншого рішення з цього приводу (ч.8 ст.78БКУ) | Селищна рада |  |
|  | Відповідно до пропозицій відділу фінансів, інших виконавчих органів селищної ради - головних розпорядників коштів, які погоджені з постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій: - перегляд обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів згідно Законів України, постанов або розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради або розпоряджень голови обласної державної адміністрації; - перерозподіл планових показників по доходах бюджету Новоушицької селищної територіальної громади між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету; - перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету між кодами функціональної та економічної класифікації, між головними розпорядниками коштів в межах загального обсягу видатків, затверджених в місцевому бюджеті зі зміною профіциту загального фонду або дефіциту спеціального фонду бюджету Новоушицької селищної територіальної громади | Виконавчий комітет селищної ради, постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій, відділ фінансів Новоушицької селищної ради |  |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної територіальної громади рішення селищної ради про внесення змін до бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | протягом 10 днів |
| Звітування про виконання місцевого бюджету | Звіт перед селищною радою про витрачання коштів резервного фонду місцевого бюджету | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | при наявності протягом наступного місяця після завершення звітного бюджетного періоду |
|  | Схвалення квартального та річного звіту про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік) Подання проєкту рішення селищної ради - про звіт щодо виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за відповідний звітний період до селищної ради | Виконавчий комітет селищної ради | у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду (ч.4 ст. 80 БКУ) |
|  | Перевірка річного звіту про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади (ч.4 ст. 80 БКУ) | Постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій | протягом двох тижнів з дня отримання |
|  | Розгляд проєкту рішення селищної ради про звіт щодо виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за рік у депутатських комісіях | Постійні депутатські комісії міської ради | протягом 8 днів з дня отримання |
|  | Затвердження звіту про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за рік або ухвалення іншого рішення з цього приводу | Селищна рада | на сесії селищної ради |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної територіальної громади звітів про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за відповідний звітний період | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | у тримісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та звітного року |
|  | Оприлюднення у ЗМІ на офіційному веб-сайті Новоушицької селищної територіальної громади інформації про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за рік | Відділ фінансів Новоушицької селищної ради | не пізніше 1 березня року, що настає за звітним (ч. ст.28 БКУ) |
|  | Публічне представлення інформації про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про бюджет Новоушицької селищної територіальної громади | Начальник відділу фінансів Новоушицької селищної ради | до 20 березня року, що настає за звітним |
|  | Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, про виконання бюджету Новоушицької селищної територіальної громади тощо в складі свого звіту перед виборцями | Депутати міської ради | не рідше одного разу на півріччя |

Начальник відділу фінансів

Новоушицької селищної ради 									Лілія ГРОМЯК