Про внесення змін до Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2022-2025 роки

Керуючись статтями 10, 25, 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною шістнадцять статті 46, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради від 19 червня 2025 року № 166 «Про схвалення внесення змін до Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2022-2025 роки», селищна рада

ВИРІШИЛА:

Викласти у новій редакції напрямки діяльності та заходи Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 22 вересня 2022 року № 563 (додаються).

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

Додаток до Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2022-2025 роки

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2022-2025 роки

| № зп | Назва заходу |  | Виконавець | Бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги, у тому числі придбання: |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 500 листів шиферу, |  |  | 75,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.2. | 5 куб.м пиломатеріалів |  |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.3. | 50 кг цвяхів (шиферних та будівельних) |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 1000 л дизельного палива; |  |  | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 15,0 |
| 1.1.5. | 1000 л бензину; |  |  | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 15,0 |
| 1.1.6. | Електростанція силова |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 1.1.7. | Електростанція освітлювальна |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | ### Профнастил (металопрофіль) |  |  | 55,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.9. | ### Металопрокат |  |  | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 |
| 1.1.10. | Бензопила |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.11. | Брезентовий намет |  |  | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Піч на твердому паливі |  |  | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.13. | Переносна мотопомпа |  |  | 30,0 | 15,00 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1.14. | Зварювальний агрегат |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 1.1.15. | 100 шт. мішків |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 1.1.16. | 7 рулонів плівки |  |  |  |  |  |  | 18,9 |
| 1.1.17. | 1 шт. бензопила |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| 1.1.18. | 5 шт. стрічка огороджувальна |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 1.1.19. | Рукава для мотопомпи |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
| 1.1.20. | 100 листів (10 мм) ЮЗБ |  |  |  |  |  |  | 41,00 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 547,00 | 171,00 | 173,00 | 98,00 | 187,40 |
| 2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  | Балансоутримувачі захисних споруд | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2 | Проведення ремонту та утримання захисних споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Споруди подвійного призначення |  |  | 60,00 | 0 | 10,00 | 30,00 | 10,00 |
| 2.2.2 | Найпростіші укриття |  |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 410,0 | 120,0 | 180,0 | 100,0 | 80,0 |
| 3. Заходи з удосконалення системи оповіщення населення цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання та застосування пристроїв автоматичного дозвону для проведення оповіщення по мобільним та аналоговим телефонам посадових осіб (старостів) та депутатів територіальної громади |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | прилад автоматичного дозвону |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | устаткування мовленнєвого оповіщування |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Придбання, обслуговування та встановлення сирен, вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в Новоушицькій громаді |  | Виконавчий комітет, виконавчі органи, комунальні підприємства селищної ради | 600,0 | 400,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3 | Розроблення проектної документації місцевої автоматичної системи централізованого оповіщення |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 545 | 410 | 100 | 0 | 150,0 |
| 4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Фінансування заходів, спрямованих на створення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах ОТГ |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Облаштування місць відпочинку на воді: прибережна смуги річки Дністер, район “Калюс” |  |  | 1750,0 |  |  |  |  |
|  | сільський став с. Глібів (західна сторона в межах 250 м) |  |  | 870,0 | 870,0 |  |  |  |
| 4.2. | Придбання рятувального спорядження (рятувальні шлюпки, плавучі прилади, рятувальні жилети або нагрудники, пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем, рятувальні костюми-комбінезони, засоби зв’язку, техніка та інше спеціальне обладнання і спорядження, призначене для проведення пошуково-рятувальних робіт); |  |  | 150,0 | 70,0 |  |  |  |
| 4.3. | Фінансування заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей на водних об’єктах (утримання місць відпочинку, в тому числі обстеження дна, паспортизація і утримання рятувальних постів) |  |  | 450,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 3220,0 | 1040,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечення консультаційних пунктів цивільного захисту навчальною літературою з питань цивільного захисту |  | Старости | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.2. | Проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, громади на Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області |  | Голова евакуаційної комісії, старости | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.3. | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки до обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.4. | Сприяння волонтерському та добровольчого руху в громаді: |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | навчання волонтерів, добровольців правилам рятування потерпілих на водних об'єктах та надання першої невідкладної медичної допомоги, страхування їх життя; |  |  | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5.4.2. | створення умов для функціонування волонтерського та добровольчого руху (виділення приміщень, придбання рятувальних засобів та майна, в тому числі для надання першої та невідкладної медичної допомоги); |  |  | 145,0 | 45,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 |
| 5.4.3. | виготовлення агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, робота з населенням з питань безпечної поведінки на воді та в побуті. |  |  | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.5 | Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дитячих та учнів загальноосвітніх навчальних закладів: проведення брейн-рингів та вікторин; проведення літніх денних таборів; проведення збір-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» та “Дружин юних пожежників”; придбання наочних матеріалів, одягу, в тому числі рятувального, рятувальних засобів та обладнання для навчання дітей; |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради | 220,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 560,00 | 122,00 | 97,0 | 112,0 | 107,0 |
| 6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення уніфікованими приладами хімічної та радіаційної розвідки: побутові прилади радіаційної розвідки типу МКС 05 ТЕРРА; |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради | 9,0 | 9,0 | - | - | - |
|  | прилади хімічної розвідки (газоаналізатори, сигналізатори НХР) |  |  | 31,0 |  | 31,0 |  |  |
| 6.2. | Забезпечення комплектом екологічної аптечки, сорбційних бонів, сорбентів-біодеструкторів для ліквідації розливів хімічних речовин |  |  | 35,0 | - | 25,0 | 10,0 | - |
|  | Усього за розділом: |  |  | 75,0 | 9,0 | 56,0 | 10 | - |
| 7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань, бригад комунального підприємства (аварійно-рятувальної служби, підрозділу МПО) громади: |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради, керівники комунальних підприємств (АРС, МПО) |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | комплектом аварійно-рятувального обладнання аварійної (бензоріз, пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, ранцеві опристувачі, пересувні мотопомпи, надуваний човен, рятувальні жилети, гучномовці, радіостанцій і т.п.) |  |  | 160,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7.1.2. | засобами захисту (краги, діелектричні засоби, каски, страхувальні засоби) |  |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 7.3. | Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | утримання пожежних гідрантів; |  |  | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.3.2. | утримання природних та штучних пожежних водоймищ: забезпечення вільних під’їздів із твердим покриттям, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів; |  | Керівники комунальних підприємств селищної ради | 40,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| 7.3.3. | утримання водонапірних веж та градирень: забезпечення вільного під’їзду із твердим покриттям; |  |  | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 7.3.4. | утримання пристроїв відбору води протипожежною технікою у справному стані, забезпечення покажчиками. |  |  | 5,0 |  |  |  | 2,0 |
| 7.3.5. | Підвід води до пожежного підрозділу ДПРЧ-16 смт. Нова Ушиця. Для швидкого забору води пожежною технікою та ефективного реагування на надзвичайні ситуації. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 7.4. | Забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах: |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння лісових пожеж для лісокомунального підприємства; |  | Новоушицьке спеціалізоване лісомисливське підприємство «Поділля» | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.4.2. | влаштування джерел протипожежного водопостачання (протипожежних водойм або водонакопичувальні резервуари) у місцях з найвищою вірогідністю виникнення лісових пожеж; |  |  | 40 | 20 |  | 20 |  |
| 7.4.3. | створення протипожежних бар’єрів та мінералізованих смуг у лісових масивах. |  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.4.4. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння пожеж у торфовищах |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 7.5. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області) для виконання делегованих повноважень та ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних ситуацій, покращення матеріальної бази: |  | 16ДПРЧ 2ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькі області |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | придбання сертифікованих теплозахисних костюмів та касок, рятувальних ременів, краг та карабінів |  |  | 255,0 | 55,0 | 55,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7.5.2. | придбання засобів радіозв’язку |  |  | 32,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.5.3. | придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (апарати на стисненому повітрі, панорамні маски) |  |  | 280,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 |
| 7.5.4. | придбання аварійно-рятувального обладнання (пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, надуваний човен з кілевим (жостким ) дном, рятувальні жилети, комплексів для декомпомінації, два бензооприскувачі, квадрокоптер для здійснення відео та фото фіксації, квадроцикл для мобільності та швидкого гасіння пожеж в важкодоступних місцях, т.п.) |  |  | 315,0 | 75,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7.5.5. | Спів фінансування для придбання оперативно-штабного автомобіля з метою швидкого реагування на можливі надзвичайні ситуації різного характеру. |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 7.5.6. | придбання паливо-мастильних матеріалів для заправки пожежно-рятувальної техніки |  |  | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 1708,0 | 520,0 | 286,0 | 281,0 | 255,0 |
| 8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти |  | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Загальноосвітні навчальні заклади | Кількість закладів |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 19 |  | 3550 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.1.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 19 |  | 189 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45,0 |
| 8.1.1.1.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 20 |  | 560 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.1.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 |  | 250 | 30,0 | 60,0 | 50,0 | 70,0 |
| 8.1.1.1.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 25 |  | 34 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.1.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 25 |  | 65 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 25 |  | 160 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 |  | 0 | - | - | - | - |
| 8.1.1.1.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 25 |  | 11 | - | - | 5,0 | - |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 4820,0 | 645,00 | 1109,0 | 1077,0 | 1209,0 |
| 8.1.1.2 | Дошкільні навчальні заклади | Кількість закладів |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 26 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 3550 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 26 |  | 144 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45.0 |
| 8.1.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 10 |  | 560 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 |  | 183 | 32.0 | 52,0 | 50,0 | 43,0 |
| 8.1.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 20 |  | 34 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 20 |  | 65 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 20 |  | 100 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 |  | 0 | - | - | - | - |
| 8.1.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 20 |  | 15 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 4728,00 | 637,5 | 1085,0 | 1051,0 | 1186,0 |
| 8.1.2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів культури | Кількість закладів | Відділ культури, туризму та з питань засобів масової інформації селищної ради |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Монтаж систем протипожежного захисту | 76 |  | 724 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 8.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 76 |  | 196 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 76 |  | 696 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 76 |  | 340 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 8.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 76 |  | 320 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 8.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 76 |  | 148 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 76 |  | 112 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8.1.2.8 | Забезпечення закладів культури пристроями саморятування під час пожежі |  |  | 0 | - | - | - | - |
| 8.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 5 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | Усього за пунктом: |  |  | 2550,00 | 501,00 | 515,00 | 501,00 | 501,00 |
| 8.1.3. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я | Кількість закладів | Головні лікарі КНП «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоушицької селищної ради, «Новоушицька багатопрофільна лікарня» Новоушицької селищної ради |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 47 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 50 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8.1.3.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 49 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 46 |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 50 |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 43 |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.1.3.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 35 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.1.3.8 | Забезпечення закладів охорони здоров’я зі стаціонаром пристроями саморятування під час пожежі | - |  | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 35 |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 1585 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 8.2. | Створення підрозділів пожежної охорони |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Будівництво, капітальний ремонт, пожежних депо, придбання пожежних автомобілів для нових протипожежних формувань сільської місцевості, пожежно-рятувального оснащення |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради | 4500,00 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 8.2.2. | Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони |  |  | 15500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 8.2.3. | Створення та утримання підрозділів добровільної пожежної охорони |  |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Усього за пунктом: |  |  | 22500,0 | 3500,0 | 5000,0 | 3500,0 | 5000,0 |
| 8.3. | Організація та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. |  | Відділ оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення цивільного захисту селищної ради | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8.4. | Виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків, громадських місцях табличок, листівок, плакатів з коротким и інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі. |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8.5. | Забезпечення у житлово-експлуатаційних організаціях функціонування класів по навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 31758,5 | 5615,5 | 8043 | 6460 | 8232 |
| 9. Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Організація експлуатації та утримання гідротехнічних споруд комунальної форми власності |  | керівник комунального підприємства | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Усього за Програмою |  |  | 43804,00 | 7594,50 | 8771,00 | 7223,0 | 9140,4 |

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи
та забезпечення цивільного захисту селищної ради	Микола ГРИНЧУК