НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 23.10.2025 |  |  | Нова Ушиця |  | № | 279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки»

Керуючись статтею 11, підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями   51-53, частиною шостою статті 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, якісного надання адміністративних послуг та розширення їх переліку, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

Схвалити та винести на розгляд  селищної ради проект рішення  «Про Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької селищної ради на 2026–2028 роки» (далі Програма), що додається.

Селищний голова                                          Анатолій ОЛІЙНИК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Новоушицької селищної ради

від 23 жовтня 2025 року  № 279

Про Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки

Керуючись статтями 10, 25, 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною шістнадцять статті 46, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги», враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради від 23 жовтня 2025 року № 279 «Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки», з метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, якісного надання адміністративних послуг та розширення їх переліку, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької селищної ради на 2026–2028 роки (далі - Програми), що додається.

2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити організацію виконання Програми.

3. Відділу фінансів Новоушицької селищної ради (при наявності фінансового ресурсу) передбачити видатки на реалізацію заходів Програми.

4. Загальному відділу Новоушицької селищної ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному вебсайті селищної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення та затвердженої ним Програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, законності, правопорядку та депутатської діяльності.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Новоушицької селищної ради від ______________ №__

ПРОГРАМА
розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки

Загальні положення

Програма розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», а також Єдиних вимог (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг, які передбачають розвиток системи надання адміністративних послуг, вихід на новий рівень надання адміністративних послуг та задоволення суб’єктів звернення.

Метою Програми є створення ефективної, сучасної та доступної системи надання адміністративних послуг, яка відповідатиме потребам мешканців громади.

ЦНАП – мережа місць, де можна отримати необхідні протягом життя державні та інші публічні послуги. Це ключова точка, де сотні громадян щодня взаємодіють із державою, якісно, швидко та зручно.

Центр надання адміністративних послуг Новоушицької селищної ради створено та функціонує як структурний підрозділ Новоушицької селищної ради з 2018 року. Станом на тепер ЦНАП забезпечує надання 295 видів адміністративних послуг для населення громади, у тому числі паспортних, реєстраційних, земельних, соціальних та інших.

ЦНАП налічує 14 працівників, які забезпечують доступність та якість надання адміністративних послуг не лише жителям громади та області, а й всієї України.

Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Впродовж 2023–2025 років до ЦНАП звернулося 60 353 громадян. Щороку кількість звернень зростає, а також якісно змінюється й спектр послуг, які надаються через ЦНАП.

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та для зручності громадян ЦНАП працює з понеділка по четвер з 08:00 до 16:00 год., у п’ятницю – з 08:00 до 15:00 год., без перерви на обід. У вихідні та святкові дні прийом громадян не здійснюється.

У Центрі спрощено процедуру отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення за рахунок підключення адміністраторів ЦНАП до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до реєстру речових прав на нерухоме майно. Створено реєстр територіальної громади, що включає всі населені пункти громади. Підключено POS-термінал для оплати за платні послуги у приміщенні ЦНАП. Запроваджено послуги SMS-повідомлення. Впроваджено систему попереднього запису суб’єктів звернення до ЦНАП.

З 2023 року надаються паспортні послуги та послуги ДРАЦС, а також запроваджено послуги «Ветеран війни». Створено «Єдине вікно ветерана», яке надає можливість ветеранам, членам їх сімей та родинам полеглих захисників швидко і зручно отримувати адміністративні послуги.

У Центрі функціонує система електронного керування чергою, що дозволяє систематизувати черговість звернень та оптимізувати час очікування заявників. Встановлено QR-код: відвідувач може залишити відгук про якість обслуговування роботи ЦНАП, оцінити якість наданої послуги, наявне місце для самообслуговування.

Загальна кількість послуг станом на 31.10.2025, наданих в Центрі надання адміністративних послуг за період 2023–2025 роки, становить понад сто тисяч.

До місцевого бюджету у 2023–2025 рр. надійшло 2 582 502 тис. грн (сплата адміністративного збору).

Регулярно оновлюється інформація на офіційному сайті Новоушицької селищної ради у розділі ЦНАП та сторінці ЦНАП у Facebook, надаються відповіді на коментарі та повідомлення.

Водночас є низка проблем, які потребують додаткових напрацювань та технологічних рішень щодо забезпечення ефективної роботи ЦНАП та розширення спектру послуг для жителів громади. Зокрема, з питань реєстрації автотранспортних засобів, видачі посвідчення водія – у зв’язку із відсутністю робочої станції. Також залишаються невирішеними питання облаштування та забезпечення комп’ютерною, оргтехнікою й меблями відділених робочих місць у селах Борсуки, Вільховець, Пижівка; недостатня поінформованість населення про онлайн-послуги, запровадження програмного комплексу «Погосподарський облік для сільських, селищних рад».

Роботу ЦНАП можна організувати ефективніше за умови наявності легкового автомобіля для надання послуг Мобільного адміністратора та передачі документів до суб’єктів надання послуг, які знаходяться у містах Дунаївці, Хмельницький, Кам’янець-Подільський.

Мета Програми

Програма спрямована на вирішення наявних проблем і визначає комплексний підхід до вдосконалення сфери адміністративних послуг з метою максимального наближення послуг до мешканців громади:

забезпечення якісного, ефективного та доступного надання адміністративних послуг жителям Новоушицької територіальної громади шляхом модернізації матеріально-технічної бази ЦНАП та відділених робочих місць;

розширення мережі віддалених робочих місць;

впровадження сучасних цифрових технологій;

навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання адміністративних послуг;

популяризація діяльності ЦНАП.

Основні завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розширення переліку адміністративних послуг (реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видача водійського посвідчення;

надання послуг на виїзді, за місцем знаходження заявника, роблячи державні сервіси доступними для вразливих категорій людей;

забезпечення підтримки безперебійного функціонування зазначених інформаційних систем;

облаштування приміщень віддалених робочих місць ЦНАП;

навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання адміністративних послуг. Популяризація ЦНАП;

забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для якісного надання адміністративних послуг;

придбання необхідного обладнання та систем для реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія (при заміні).

- облаштування та вдосконалення системи надання адміністративних послуг для ветеранів, ветеранок і членів родин загиблих Захисників та Захисниць України - за принципом «Єдиного вікна ветерана»;

створення безбар’єрного середовища;

підвищення рівня поінформованості населення;

підвищення кваліфікації персоналу.

Реалізація цих ключових завдань дозволить досягти головної мети Програми, а саме: створити комфортне для громадян і суб’єктів господарювання середовище надання адміністративних послуг, мінімізувати корупційні ризики та підвищити результативність й ефективність функціонування ЦНАП.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завдання Програми і обсяги фінансових витрат, необхідних для її виконання, наведено у додатку до Програми.

Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить досягти таких результатів:

створення сучасного, доступного та ефективного ЦНАП;

підвищення якості та швидкості надання адміністративних послуг;

розширення доступу до послуг для мешканців усіх населених пунктів громади;

впровадження цифрових сервісів та зменшення паперового документообігу;

підвищення рівня довіри населення до органів місцевого самоврядування;

збільшення надходжень до бюджету Новоушицької територіальної громади.

Секретар ради	Віктор КОСТЮЧЕНКО

Додаток до Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Новоушицької громади на 2026-2028 роки

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
наближення адміністративних послуг до населення громади на 2026 –2028 роки
і обсяги фінансових витрат, необхідних для її виконання

| Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Розширення переліку адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення спектру адміністративних послуг, які можна замовити через ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | – | – | – | – | Збільшення послуг, якими може скористатись громадськість у ЦНАП |
| Оновлення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, при внесенні змін у чинне законодавство чи запровадження нової послуги | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | – | – | – | – | Забезпечення актуального стану переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП |
| Зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки для ЦНАП та відділених робочих місць (БФП, комп’ютери, картриджі, ноутбук, фотобарабани, блок безперебійного живлення) | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | 65,0 | Підвищення ефективності та результативності діяльності Центру та віддалених робочих місць. |
| Придбання офісних меблів для ЦНАП та відділених робочих місць (комп’ютерні столи, шафи для зберігання документів, приставні столики, диван для очікування) | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 60,0 | 60,0 | 65,0 | Для забезпечення якості прийому суб’єктів звернень |
| Транспортний засіб для надання послуг Мобільного адміністратора та передачі документів до суб’єктів надання послуг які знаходяться у м. Дунаївці, м Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Позабюджетні кошти | 1400,0 | - | - | Забезпечення надання якісних адміністративних послуг |
| Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація проведення обслуговування програми Універсам послуг | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Надання паспортних послуг |
| Придбання робочої станції для видачі водійських прав. Підключення до відомчої інформаційної системи ДМС України | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2024 | Місцевий бюджет | – | 600,0 | – | Надання послуг з видачі водійських прав |
| Надання послуг користування каналом конфіденційного зв’язку | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 180,0 | Видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і паспортів громадянина України у формі ID - картки |
| Надання доступів до Єдиних та Державних реєстрів | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Державна реєстрація в ДРРП та ЄДР |
| Наповнення Єдиного реєстру Новоушицької територіальної громади | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | – | – | – | – | Єдиний реєстр жителів Новоушицької територіальної громади |
| Забезпечення оперативного повідомлення про результати розгляду звернень | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2026-2028 | Місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | 6,0 | Забезпечення зворотного зв’язку та інформування суб’єктів звернень про готовність послуги шляхом надсилання СМС повідомлень |
| Забезпечення програмного комплексу “Погосподарський облік для сільських, селищних рад” | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2023 | Місцевий бюджет | 50,0 | – | – | Забезпечення організації та належного ведення погосподарського обліку |
| Навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання адміністративних послуг. Популяризація ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів, державних реєстраторів ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг». Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за згодою), ДМС | 2023-2025 | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Підвищення кваліфікаційного рівня співробітників ЦНАП, їх функціональної мобільності з метою взаємозамінності |
| Проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2023-2025 | – | – | – | – | Забезпечення якості прийому суб’єктів звернень |
| Популяризація ЦНАП. Інформування громадян про послуги, що надаються у ЦНАП | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 2023-2025 | Місцевий бюджет | 3,0 | 3,0 | 4,0 | Популяризація та поширення досвіду організації роботи ЦНАП. Досягнення високого рівня обізнаності населення про актуальні послуги. |
| Разом: |  |  |  | 1 733,0 | 883,0 | 345,0 |  |

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на 2023-2025 роки, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Начальник відділу
«Центр надання адміністративних послуг» 	Інна ДВОРСЬКА

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 							  Валерій ЗВАРИЧУК