Про затвердження Дорожньої карти трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки

# Керуючись статтею 11, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.3 ч.3 та ч.1 ст.9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2024 року №1451 «Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї), розпорядження начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 12.08.2024 року № 798/2024-р «Про затвердження прогнозованої мережі ліцеїв Хмельницької області», Плану оптимізації мережі закладів освіти Новоушицької селищної ради на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням Новоушицької селищної ради від 25.04.2024 року №3, з метою створення ефективної, доступної і спроможної мережі закладів освіти, формування старшої профільної школи (ліцею), виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити Дорожню карту трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки (додається).

- Робочій групі з питань трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади забезпечити виконання заходів, передбачених Дорожньою картою трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки.

Селищний голова					Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕННО Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 12 грудня 2024 року № 369

Дорожня карта трансформації мережі закладів загальної

середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки

| № з/п | Захід | Документ | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Створення робочої групи з питань трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади | Розпорядження селищного голови | До 01.01.2025 року |
|  | Здійснення комплексного аналізу ситуації (визначення індикаторів) щодо створення багатопрофільного академічного ліцею на території Новоушицької територіальної громади | Протокол засідання робочої групи | І квартал 2025 року |
|  | Затвердження плану (програми) дій з організації профільного навчання у Новоушицькій територіальній громаді | Рішення виконкому селищної ради | 2025 рік |
|  | Інтеграція плану (програми) у загальну стратегію (програму) розвитку освіти Новоушицької територіальної громади | Рішення селищної ради | 2025 – 2027 роки |
|  | Реалізація Плану оптимізації мережі закладів освіти Новоушицької селищної ради, затвердженого рішенням сесії селищної ради від 25.04.2024 р. №3, при потребі – моделювання нової мережі. | Рішення селищної ради | До 01.09.2027 року |
|  | Внесення змін до розподілу територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти громади. | Рішення виконкому селищної ради | Щорічно |
|  | Проведення просвітницької роботи щодо реформування загальної середньої освіти на період до 2027 року, в т. ч. щодо створення багатопрофільного академічного ліцею у Новоушицькій територіальній громаді. |  | 2025 – 2027 роки |
|  | Припинення набору учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти громади. | Рішення селищної ради | 2026 рік |
|  | Ухвалення рішення про створення багатопрофільного академічного ліцею. | Рішення селищної ради | 2025 рік |
|  | Ухвалення рішень про створення гімназій як окремих юридичних осіб. | Рішення селищної ради | 2025 – 2027 роки |

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 	Валерій ЗВАРИЧУК