****

**УКРАЇНА**

**НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**НОВОУШИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

 **Р І Ш Е Н Н Я**

 **Позачергової сесії селищної ради VІІ скликання**

**від 24 вересня 2020 року №5**

**смт. Нова Ушиця**

**Про цільову Програму забезпечення пожежної безпеки**

**насе­лених пунктів та об’єктів усіх форм власності,**

**розвитку інфра­структури підрозділів пожежної охорони**

**у Новоушицькій селищній раді на 2021-2025 роки.**

Розглянувши рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від 24.09.2020 року №1397, керуючись ст. ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року N2456-VI (із змінами та доповненнями) та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року N280/97-ВР (із змінами та доповненнями), селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

 1. Затвердити цільову Програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфра­структури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій селищній раді на 2021-2025 роки (далі – Програма, додається).

 2. Відділу фінансів Новоушицької селищної ради передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології (голова комісії Цимбалюк О.Ф.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Олійник Т.В.) та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, фізкультури і спорту та соціального захисту населення (голова комісії Григораш А.І.).

**Селищний голова О.Московчук**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням позачергової сесії

VII cкликання селищної ради

від 24.09.2020 року №5

**ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА**

**забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій селищній раді на 2021** – **2025 роки**

**Загальна частина**

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів держави полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

З кожним роком проблемні питання, пов’язані з пожежною безпекою об’єктів господарювання, населених пунктів нашої громади стають усе гострішими.

На 01.09.2020 року в громаді зареєстровано 25 пожежі проти 29 (-13,8%) за відповідний період 2019 року. Прямі збитки від пожеж становлять 180 тис. грн. проти 130 тис. грн. (+38,5%). Побічні – понад 320 тис. грн. проти 480 тис. грн. у 2019 (-33,4%) році.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів.

Особливу стурбованість викликає забезпечення належної пожежної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей.

Проведеним аналізом протипожежного стану об'єктів встановлено, що приписами на усунення порушень вимог пожежної безпеки по об’єктам освіти громади запропоновано до виконання понад 13 800 протипожежних заходів. Але, незважаючи на проведену роботу лише 9 дошкільних навчальних закладів громади обладнано системами пожежної сигналізації, що складає 23% від загальної кількості.

Із 23 загальноосвітніх шкіл громади, що підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації, обладнано 4 школи.

Не приділяється належна увага виконанню вогнезахисту будівельних конструкцій. Так, з початку 2020 року не здійснено жодного вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівель загальноосвітніх шкіл.

На об’єктах культури громади електромережі не вчасно випробовуються на опір ізоляції, більша частина електромереж підлягає заміні, переважна кількість об’єктів експлуатується без відповідних систем протипожежного захисту, наявні системи не справні, дерев’яні конструкції горищних приміщень не оброблені вогнезахисними розчинами, тощо.

Не дивлячись на позитивні зрушення щодо забезпечення належного рівня протипожежного захисту об’єктів охорони здоров’я існує ще ряд суттєвих недоліків, виконання яких сприяло б покращенню протипожежного стану.

Турбує протипожежний стан фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбулаторій громади, де кошти на забезпечення пожежної безпеки практично не виділяються.

Працюючий персонал медичних закладів не забезпечений в повному обсязі засобами індивідуального захисту органів дихання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення та особового складу невоєнізованих формувань засобами протирадіаційного та хімічного захисту».

Потребує активізації робота з проведення обстежень помешкань багатодітних родин та одиноких громадян похилого віку, неблагополучних верств населення та виділення коштів для приведення їх будівель у належний протипожежний стан.

Виконання завдання по гасінню пожеж та рятуванню життя людей на них можливе лише при умові забезпечення місцевих підрозділів сучасною пожежною технікою та відповідного фінансування. З наявної на озброєнні у вказаних підрозділах пожежної техніки біля 90% вичерпало свій ресурс, кожен третій автомобіль з 1973 по 1980 роки випуску, автомобілі не забезпечені в повній мірі пожежно-технічним озброєнням, а це означає, що вони не можуть в повній мірі виконувати завдання за призначенням.

Слід зазначити, що від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах призводить до того, що значна кількість пожеж (понад 25%) ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

Потребує покращення робота щодо недопущення пожеж в екосистемах громади. Проблемним залишається питання щодо будівництва спостережних веж у Новоушицькому лісовому господарстві та придбання пожежного автомобіля на захист території лісового фонду лісового підприємства.

З кожним роком проблемні питання, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів господарювання, населених пунктів, все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру.

У зв'язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблено цю Програму, з урахуванням пропозицій заінтересованих органів виконавчої влади.

**Мета Програми**

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки у Новоушицькій селищній раді та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Метою Програми є:

- забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;

- посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану місцевих підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

- створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів у сільській місцевості, розроблення нормативно-правового, інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж у сільській місцевості;

- приведення систем протипожежного водопостачання на об'єктах та в населених пунктах вимогам нормативно-правових актів, норм і правил.

**Шляхи і способи розв'язання проблеми**

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки. У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтовують вибір оптимального варіанту розв'язання проблеми, враховують переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

- з урахуванням місцевих умов кількісно оцінити ризик і наслідки пожеж, визначити оптимальну кількість підрозділів місцевої пожежної охорони для забезпечення протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості, межі територій, які повинні ними обслуговуватися, утворити такі підрозділи та забезпечити їх матеріально-фінансове становище;

- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв'язання проблем, пов'язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та правил систем протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах.

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів Новоушицької селищної ради необхідно врегулювати питання щодо:

- утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки як однієї із складових національної безпеки;

- об'єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);

- удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки;

- ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту району та оперативного реагування на стан з пожежами;

- сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку матеріально-технічної бази місцевих підрозділів пожежної охорони.

**Завдання і заходи**

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми наведено в додатку 2 до Програми.

Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог.

**Очікувані результати, ефективність Програми**

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів, є:

- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

- зменшення на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

- мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у містах та сільській місцевості;

- наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту, передбачених Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:

- різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайній ситуації);

- прямий та непрямий недопущені збитки від потенційних порушень норм, спрямованих на забезпечення життя та здоров'я людей, нормальних умов їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

**Обсяги та джерела фінансування**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету об'єднаної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, наведено в додатку №1 до даної програми.

Також фінансування може здійснюватись за рахунок передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання та внесення змін до проекту бюджету територіальної громади на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

 **Секретар селищної ради С. Мегель**

**додаток №1**

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ**

**щодо виконання цільової Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій селищній раді на 2021 – 2025 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва заходу** | **Виконавець** | **Бюджет** |
| **Всього** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій** |
| 1.1. | Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги , у тому числі придбання: | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 500 листів шиферу, | 75,0 | 30,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.2. | 5 куб.м пиломатеріалів | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.3. | 50 кг цвяхів (шиферних та будівельних) | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 1000 л дизельного палива; | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.5. | 1000 л бензину; | 30,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 | 5,0 |
| 1.1.6. | Електростанція силова | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Електростанція освітлювальна | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | **Профнастил (металопрофіль)** | 55,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.9. | **Металопрокат** | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.10. | Бензопила  | 10,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.11. | Брезентовий намет | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Піч на твердому паливі | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
| 1.1.13. | Переносна мотопомпа | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1.14. | Зварювальний агрегат | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| 1.1.15. | ........................... | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Усього за розділом:** |  | **454,5** | **140** | **102** | **82** | **63** | **67** |
| **2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням** |
| 2.1. | Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням | Балансоутримувачі захисних споруд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ПРУ № 85717 |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ПРУ № 85710 |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2.1.3 | ПРУ № 85767 |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2.2 | Проведення ремонту та утримання захисних споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Споруди подвійного призначення |  | 60 | 10 | 0 | 10 | 30 | 10 |
| 2.2.2 | Найпростіші укриття |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | **Усього за розділом:** |  | **830,0** | **160,0** | **160,0** | **160,0** | **170,0** | **180,0** |
| **3. Заходи з удосконалення системи оповіщення населення цивільного захисту** |
| 3.1 | Придбання та застосування пристроїв автоматичного дозвону для проведення оповіщення по мобільним та аналоговим телефонам посадових осіб (старостів) та депутатів об’єднаної територіальної громади | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | прилад автоматичного дозвону |  | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | устатковання мовленнєвого оповіщування |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Встановлення сирен та вуличних гучномовців. для можливості оповіщення населення в населених пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смт. Нова Ушиця |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | с. Глібів | староста | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
|  | с. Куражин | староста | 2,0 | 0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього за розділом:** |  | **69** | **39** | **16** | **4** | **6** | **4** |
| **4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах** |
| 4.1. | Фінансування заходів, спрямованих на створення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах ОТГ | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Облаштування місць відпочинку на воді:- прибережна смуги річки Дністер, район “Калюс”- сільський став . с. Глібів (західна сторона в межах 250 м) |  | 1750,0870,0 | 1750,0 | 870,0 |  |  |  |
| 4.2. | Придбання рятувального спорядження (рятувальні шлюпки, плавучі прилади, рятувальні жилети або нагрудники, пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем, рятувальні костюми-комбінезони, засоби зв’язку, техніка та інше спеціальне обладнання і спорядження, призначене для проведення пошуково-рятувальних робіт);  |  | 150,0 | 80,0 | 70,0 |  |  |  |
| 4.3. | Фінансування заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей на водних об’єктах (утримання місць відпочинку, в тому числі обстеження дна, паспортизація і утримання рятувальних постів) |  | 450,0 | 50,0 | 100,0 | ........ | ...... | ........ |
|  | **Усього за розділом:** |  | 3220,0 | 1880,0 | 1040,0 | **....** | **.......** | **..........** |
| **5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій** |
| 5.1. | Забезпечення консультаційних пунктів цивільного захисту навчальною літературою з питань цивільного захисту | старости | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.2. | Проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, громади на Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області | Голова громади, голова евакуаційної комісії, секретар, старости | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.3. | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки до обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.4. | Сприяння волонтерському та добровольчого руху в громаді: | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | навчання волонтерів, добровольців правилам рятування потерпілих на водних об'єктах та надання першої невідкладної медичної допомоги, страхування їх життя; | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 70,0 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5.4.2. | створення умов для функціонування волонтерського та добровольчого руху (виділення приміщень, придбання рятувальних засобів та майна, в тому числі для надання першої та невідкладної медичної допомоги); | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 145,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 |
| 5.4.3. | виготовлення агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, робота з населенням з питань безпечної поведінки на воді та в побуті. | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.5 | Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дитячих та учнів загальноосвітніх навчальних закладів:- проведення брейн-рингів та вікторин;- проведення літніх денних таборів;- проведення збір-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» та “Дружин юних пожежників”; - прибання наочних матеріалів, одягу, в тому числі рятувального, рятувальних засобів та обладнання для навчання дітей;  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,5 |
|  | **Усього за розділом:** |  | 560,0 | 122,0 | 122,0 | 97,0 | 112,0 | 107,5 |
| **6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення** |
| 6.1. | Забезпечення уніфікованими приладами хімічної та радіаційної розвідки:- побутові прилади радіаційної розвідки типу МКС 05 ТЕРРА;- прилади хімічної розвідки (газоаналізатори, сигналізатори НХР) | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 9,031,0 |  | 9,0 | 31,0 |  |  |
| 6.2. | Забезпечення комплектом екологічної аптечки, сорбційних бонів, сорбентів-біодеструкторів для ліквідації розливів хімічних речовин | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 35,0 |  |  | 25,0 | 10,0 |  |
|  | **Усього за розділом:** |  | **75,0** |  | **9,0** | **56,0** | **10** |  |
| **7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації** |
| 7.1. | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань, бригад комунального підприємства (аварійно-рятувальної служби, підрозділу МПО) громади:  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | комплектом аварійно-рятувального обладнання аварійної (бензоріз, пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, ранцеві опристувачі, пересувні мотопомпи, надуваний човен, рятувальні жилети, гучномовці, радіостанцій і т.п.) | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) | 160,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7.1.2. | засобами захисту (краги, діелектричні засоби, каски, страхувальні засоби) | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 7.3. | Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання : |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | утримання пожежних гідрантів; | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.3.2. | утримання природних та штучних пожежних водоймищ: забезпечення вільних під’їздів із твердим покриттям, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів;  | керівник комунального підприємства | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| 7.3.3. | утримання водонапірних веж та градирень: забезпечення вільного під’їзду із твердим покриттям; | керівник комунального підприємства | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 7.3.4. | утримання пристроїв відбору води протипожежною технікою у справному стані, забезпечення покажчиками.  | керівник комунального підприємства | 5,0 | 3,0 |  |  |  | 2,0 |
| 7.4. | Забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах: | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння лісових пожеж для лісокомунального підприємства; | керівник лісокомунального підприємства | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.4.2. | влаштування джерел протипожежного водопостачання (протипожежних водойм або водонакопичувальні резервуари) у місцях з найвищою вірогідністю виникнення лісових пожеж; | керівник лісокомунального підприємства | 40 |  | 20 |  | 20 |  |
| 7.4.3. | створення протипожежних бар’єрів та мінералізованих смуг у лісових масивах. | керівник лісокомунального підприємства | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.4.4. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння пожеж у торфовищах | керівник комунального підприємства | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 7.5. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області) для виконання делегованих повноважень та ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних ситуацій, покращення матеріальної бази:  | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | придбання сертифікованих теплозахисних костюмів та касок, рятувальних ременів, краг та карабінів  | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 255,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7.5.2. | придбання засобів радіозв’язку  | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.5.3. | придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (апарати на стисненому повітрі, панорамні маски) | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 |
| 7.5.4. | придбання аварійно-рятувального обладнання (пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, надуваний човен, рятувальні жилети, комплексів для декомпомінаціїі т.п.) | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 240,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 |  |  |
| 7.5.5. | придбання паливо-мастильних матеріалів для заправки пожежно-рятувальної техніки | 16 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | **Усього за розділом:** |  | 1463,0 | 336,0 | 365,0 | 276,0 | 181,0 | 155,0 |
| **8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки** |
| 8.1. | **Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Загальноосвітні навчальні заклади | Кількість закладів | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1 | Монтаж систем протипожежного захисту  | 19 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 3550 | 600,00 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.1.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 19 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 189 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45,0 |
| 8.1.1.1.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 20 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 560 | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.1.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 250 | 40,0 | 30,0 | 60,0 | 50,0 | 70,0 |
| 8.1.1.1.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 25 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 34 | 9,0 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.1.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 25 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 65 | 5,00 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання)  | 25 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 160 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.1.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 25 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 11 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4.0 | 4,0 |
|  | **Усього за підпунктом:** |  | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | **775,5** | **645** | **1111** | **1076** | **1213** |
| 8.1.1.2 | Дошкільні навчальні заклади | Кількість закладів | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2.1 | Монтаж систем протипожежного захисту  | 26 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 3550 | 600,00 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 26 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 144 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45.0 |
| 8.1.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 560 | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 183 | 38,0 | 32.0 | 52,0 | 50,0 | 43,0 |
| 8.1.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 20 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 34 | 9,0 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 20 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 65 | 5,00 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання)  | 20 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 100 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 20 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 15 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | **Усього за підпунктом:** |  |  | **4728** | **768,5** | **637,5** | **1085,0** | **1051,0** | **1186,0** |
| 8.1.2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів культури | Кількість закладів | Відділ культури селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Монтаж систем протипожежного захисту  | 76 | Відділ культури селищної ради | 724 | 76 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 8.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 76 | Відділ культури селищної ради | 196 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 76 | Відділ культури селищної ради | 696 | 76 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 76 | Відділ культури селищної ради | 340 | 76 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 8.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 76 | Відділ культури селищної ради | 320 | 76 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 8.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 76 | Відділ культури селищної ради | 148 | 76 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання)  | 76 | Відділ культури селищної ради | 112 | 76 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8.1.2.8 | Забезпечення закладів культури пристроями саморятування під час пожежі |  | Відділ культури селищної ради | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 5 | Відділ культури селищної ради | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | **Усього за пунктом:** |  |  | **2550** | **532** | **501** | **515** | **501** | **501** |
| 8.1.3. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я | Кількість закладів | ПМСД, ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1 | Монтаж систем протипожежного захисту  | 47 | ПМСД, ЦРЛ | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 50 | ПМСД, ЦРЛ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8.1.3.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 49 | ПМСД, ЦРЛ | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 46 | ПМСД, ЦРЛ | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 50 | ПМСД, ЦРЛ | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 43 | ПМСД, ЦРЛ | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.1.3.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання)  | 35 | ПМСД, ЦРЛ | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.1.3.8 | Забезпечення закладів охорони здоров’я зі стаціонаром пристроями саморятування під час пожежі | - | ПМСД, ЦРЛ | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 35 | ПМСД, ЦРЛ | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | **Усього за підпунктом:** |  | **1585** | **317** | **317** | **317** | **317** | **317** |
| 8.2. | **Створення підрозділів пожежної охорони** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Будівництво пожежних депо, придбання пожежних автомобілів для нових протипожежних формувань сільської місцевості, пожежно-рятувального оснащення | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 8.2.2. | Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 15500,0 | 3500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 8.2.3. | Створення та утримання підрозділів добровільноїпожежної охорони | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | **Усього за пунктом:** |  | **18000,0** | **5500,0** | **3500,0** | **5000,0** | **3500,0** | **5000,0** |
| 8.3. | Організація та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8.4. | Виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків, громадських місцях табличок, листівок, плакатів з коротким и інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі. | підрозділ з питань цивільного захисту | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8.5. | Забезпечення у житлово-експлуатаційних організаціях функціонування класів по навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами | підрозділ з питань цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього за розділом:** |  | **31758,5** | **9408** | **5615,5** | **8043** | **6460** | **8232** |
| **9. Інші** |
| 9.1. | Організація експулатації та утримання гідротехнічних споруд комунальної форми власності | керівник комунального підприємства | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | **Усього за розділом:** |  | **300,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
|  | **Усього за Програмою** |  | **38730** | **10645** | **7486,5** | **8778** | **7062** | **8805,5** |

**Секретар селищної ради С.Мегель**