Про затвердження Дорожньої карти трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки

# Керуючись статтею 11, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.3 ч.3 та ч.1 ст.9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» № 1658-IX від 15.07.2021 року, відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2024 року №1451 «Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї), розпорядження начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 12.08.2024 року № 798/2024-р «Про затвердження прогнозованої мережі ліцеїв Хмельницької області», Плану оптимізації мережі закладів освіти Новоушицької селищної ради на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням Новоушицької селищної ради від 25.04.2024 року №3, з метою створення ефективної, доступної і спроможної мережі закладів освіти, формування старшої профільної школи (ліцею), виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити Дорожню карту трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки (додається).

- Робочій групі з питань трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади забезпечити виконання заходів, передбачених Дорожньою картою трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕННО Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради ___ грудня 2024 року № _____

Дорожня карта трансформації мережі закладів загальної

середньої освіти Новоушицької територіальної громади на 2025-2027 роки

| № з/п | Захід | Документ | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Створення робочої групи з питань трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новоушицької територіальної громади | Розпорядження селищного голови | До 01.01.2025 року |
|  | Здійснення комплексного аналізу ситуації (визначення індикаторів) щодо створення багатопрофільного академічного ліцею на території Новоушицької територіальної громади | Протокол засідання робочої групи | І квартал 2025 року |
|  | Затвердження плану (програми) дій з організації профільного навчання у Новоушицькій територіальній громаді | Рішення сесії / виконкому селищної ради | 2025 рік |
|  | Інтеграція плану (програми) у загальну стратегію (програму) розвитку освіти Новоушицької територіальної громади | Рішення сесій селищної ради | 2025 – 2027 роки |
|  | Реалізація Плану оптимізації мережі закладів освіти Новоушицької селищної ради, затвердженого рішенням сесії селищної ради від 25.04.2024 р. №3, при потребі – моделювання нової мережі. | Рішення сесій селищної ради | До 01.09.2027 року |
|  | Внесення змін до розподілу територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти громади. | Рішення виконкому селищної ради | Щорічно |
|  | Проведення просвітницької роботи щодо реформування загальної середньої освіти на період до 2027 року, в т. ч. щодо створення багатопрофільного академічного ліцею у Новоушицькій територіальній громаді. |  | 2025 – 2027 роки |
|  | Припинення набору учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти громади. | Рішення сесії селищної ради | 2026 рік |
|  | Ухвалення рішення про створення багатопрофільного академічного ліцею. | Рішення сесії селищної ради | 2025 рік |
|  | Ухвалення рішень про створення гімназій як окремих юридичних осіб. | Рішення сесій селищної ради | 2025 – 2027 роки |

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 	Валерій ЗВАРИЧУК