ПОГОДЖЕНО Рішення Новоушицької селищної ради ______________ № _______________

ПРОГРАМА 
забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2021-2025 роки

ПАСПОРТ
забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2021-2025 роки

| 1. | ### Ініціатор розроблення програми | Кам’янець-Подільське районне управління ГУ ДСНС та 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | # стаття 3 Конституції України; Кодекс цивільного захисту України; Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 №1417 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697; Указ Президента України від 09 лютого 2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»; Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733; Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, Вимоги щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 09.07.2018 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за № 881/32333; Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 755 (із змінами); Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2019-2024 роки, затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21 березня 2019 № 42-25/2019 |
| 3. | Розробник програми | Кам’янець-Подільське районне управління ГУ ДСНС та 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області |
| 4. | Співрозробники програми | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Новоушицької селищної ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Кам’янець-Подільське районне управління ГУ ДСНС та 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області |
| 6. | Учасники програми | Кам’янець-Подільське районне управління ГУ ДСНС та 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області; сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Новоушицької селищної ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 43054,00 тис. гривень |
|  | у тому числі коштів місцевого бюджету: | 43054,00 тис. гривень |

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» цільова програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій селищній територіальній громаді на 2021 - 2025 роки не потребує стратегічної екологічної оцінки.

- Загальні положення

Забезпечення протипожежного захисту об'єктів і населених пунктів області є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

За останні три роки в Хмельницькій області виникло 3654 пожежі, на яких загинуло 152 людини, в тому числі 3 дітей, та 73 особи отримали травми.

В житловому секторі виникло 2337 пожеж (63 % від їх загальної кількості). Вогнем знищено і пошкоджено 2410 будівель і споруд.

На об’єктах різних форм власності виникло 95 пожеж, в тому числі в закладах освіти - 8, закладах охорони здоров’я - 1.

Щорічні економічні втрати від пожеж в середньому складають понад 36 млн грн, вогнем знищуються та пошкоджуються близько 900 будівель та споруд.

На території області щодоби в середньому виникає 3 пожежі. Кожного тижня на пожежах гине та кожні 15 днів отримує травми одна людина. Побічні збитки, завдані однією пожежею, складають 72 тис. гривень.

У 2020 році економічні втрати від пожеж, розраховані як сума прямих і побічних збитків (останні - згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення побічних збитків від пожеж, розроблених Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки), з урахуванням діючих цін та вартості основних фондів складають 79,675 млн. гривень.

Кількість пожеж за останні три роки наведена на малюнку 1:

Малюнок 1

Кількість пожеж в житловому секторі за останні три роки наведена на малюнку 2:

Малюнок 2

Кількість пожеж на об’єктах різних форм власності за останні три роки наведена на малюнку 3:

Малюнок 3

Кількість людей, які загинули внаслідок пожеж за останні три роки наведена на малюнку 4:

Малюнок 4

Прямі матеріальні збитки від пожеж за останні три роки (в млн. грн.) наведені на малюнку 5:

Малюнок 5

Основними причинами виникнення пожеж за останні три роки є:

необережне поводження з вогнем – 1670 випадків (45,7 %);

порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок – 773 (21,2 %);

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок – 564 (15,5 %);

підпал – 208 (5,7 %) та пустощі дітей з вогнем – 61 (1,7 %).

Кількість пожеж з причини необережного поводження з вогнем за останні три роки наведена на малюнку 6:

Малюнок 6

Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань протипожежної безпеки, забезпечення фінансування заходів, спрямованих на негайне усунення наявних порушень вимог пожежної безпеки на об’єктах області, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей (заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури і туризму, релігійних організацій, тощо).

Проблема збереження лісів, торфовищ та сільгоспугідь від вогню набула особливої гостроти. Загальна площа земель лісового фонду складає 276 тис. га (13,4 % території області), площа торфовищ складає 8,9 тис. гектарів.

Аналіз пожежної небезпеки в природних екосистемах свідчить, що вона формується переважно під впливом антропогенних факторів та погодних умов. Це, насамперед, необережне поводження з вогнем людей, що разом із погодними умовами (тривалий період сухої погоди, низька вологість повітря, високий температурний фон, низький рівень ґрунтових вод, сильний вітер, випалювання сільськогосподарських угідь, блискавки тощо) значною мірою обумовлює їх виникнення та розповсюдження на значних площах, що може створювати реальну загрозу для життя людей, об’єктів життєзабезпечення та відпочинку.

Так, у період з 2018 по 2020 роки в природних екологічних системах області виникло 917 пожеж, в тому числі у лісових масивах - 70, на торфовищах - 37, сільгоспугіддях - 33, сухої трави та сміття на відкритих територіях - 777.

Слід зазначити, що кількість пожеж в лісах, на торфовищах, сухої трави та сміття на відкритих територіях з кожним роком зростає.

Кількість пожеж в лісах за останні три роки наведена на малюнку 7:

Малюнок 7

Кількість пожеж на торфовищах за останні три роки наведена на малюнку 8:

Малюнок 8

Кількість пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях за останні три роки наведена на малюнку 9:

Малюнок 9

У цих умовах проведення заходів, спрямованих на покращення протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів регіону, набуває особливої актуальності.

- Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, охорона навколишнього природного середовища, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, збереження життя і здоров’я людей, підвищення рівня пожежної безпеки на території області та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Основні завдання, спрямовані на виконання Програми наведено в додатку 1 до Програми.

Реалізація Програми повинна забезпечити виконання наступних завдань:

підвищення рівня пожежної безпеки на території громади та в області, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності;

зменшення загальної кількості пожеж;

зменшення кількості пожеж на об’єктах різних форм власності, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей;

зменшення кількості випадків травмування та загибелі людей на пожежах;

навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;

формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;

попередження та зменшення кількості пожеж, які виникли внаслідок дитячих пустощів з вогнем;

попередження та зменшення кількості пожеж від необережного поводження з вогнем;

забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим перебуванням людей.

- Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету селищної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, наведено в додатку 1 до програми.

Також фінансування може здійснюватись за рахунок передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання та внесення змін до проекту бюджету територіальної громади на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

- Очікувані результати

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів, є:

зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

зменшення на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та пожежно-рятувальних підрозділів, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

мінімальний час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації державних, місцевих та добровільних підрозділів пожежної охорони у місті та сільській місцевості.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на Кам’янець-Подільське районне управління та 2 ДПРЗ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює Новоушицька селищна рада.

Секретар ради	Віктор КОСТЮЧЕНКО

Додаток до програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій територіальній громаді на 2021-2025 роки

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Новоушицькій селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки

| № зп | Назва заходу |  | Виконавець | Бюджет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги , у тому числі придбання: |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 500 листів шиферу, |  |  | 75,0 | 30,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.2. | 5 куб.м пиломатеріалів |  |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.3. | 50 кг цвяхів (шиферних та будівельних) |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | 1000 л дизельного палива; |  |  | 30,0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | 1000 л бензину; |  |  | 30,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 | 5,0 |
| 1.1.6. | Електростанція силова |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Електростанція освітлювальна |  |  | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | ### Профнастил (металопрофіль) |  |  | 55,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.9. | ### Металопрокат |  |  | 110,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.10. | Бензопила |  |  | 10,0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.11. | Брезентовий намет |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | Піч на твердому паливі |  |  | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
| 1.1.13. | Переносна мотопомпа |  |  | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1.14. | Зварювальний агрегат |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  | Усього за розділом: |  |  | 454,00 | 140,00 | 92,00 | 97,00 | 58,00 | 67,00 |
| 2. Заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення ремонту та утримання захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  | Балансоутримувачі захисних споруд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ПРУ № 85717 Струзька ЗОШ с. Струга |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ПРУ № 85710 Музична школа смт. Нова Ушиця |  |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2.1.3 | ПРУ № 85767Браїлівська ЗОШ с. Браїлівка |  |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2.2 | Проведення ремонту та утримання захисних споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Споруди подвійного призначення |  |  | 60,00 | 10,00 | 0 | 10,00 | 30,00 | 10,00 |
| 2.2.2 | Найпростіші укриття |  |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 410,0 | 80,0 | 120,0 | 30,0 | 100,0 | 80,0 |
| 3. Заходи з удосконалення системи оповіщення населення цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання та застосування пристроїв автоматичного дозвону для проведення оповіщення по мобільним та аналоговим телефонам посадових осіб (старостів) та депутатів об’єднаної територіальної громади |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | прилад автоматичного дозвону |  |  | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | устатковання мовленнєвого оповіщування |  |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Встановлення сирен та вуличних гучномовців. для можливості оповіщення населення в населених пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смт. Нова Ушиця |  |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | с. Глібів |  | староста | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
|  | с. Куражин |  | староста | 2,0 | 0 | 2,0 |  |  |  |
|  | Усього за розділом: |  |  | 69 | 39 | 16 | 4 | 6 | 4 |
| 4. Заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Фінансування заходів, спрямованих на створення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах ОТГ |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Облаштування місць відпочинку на воді: прибережна смуги річки Дністер, район “Калюс” |  |  | 1750,0 | 1750,0 |  |  |  |  |
|  | сільський став с. Глібів (західна сторона в межах 250 м) |  |  | 870,0 |  | 870,0 |  |  |  |
| 4.2. | Придбання рятувального спорядження (рятувальні шлюпки, плавучі прилади, рятувальні жилети або нагрудники, пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем, рятувальні костюми-комбінезони, засоби зв’язку, техніка та інше спеціальне обладнання і спорядження, призначене для проведення пошуково-рятувальних робіт); |  |  | 150,0 | 80,0 | 70,0 |  |  |  |
| 4.3. | Фінансування заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей на водних об’єктах (утримання місць відпочинку, в тому числі обстеження дна, паспортизація і утримання рятувальних постів) |  |  | 450,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 3220,0 | 1880,0 | 1040,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. Заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечення консультаційних пунктів цивільного захисту навчальною літературою з питань цивільного захисту |  | Старости | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5.2. | Проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, громади на Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області |  | Голова евакуаційної комісії, старости | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.3. | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки до обов’язків яких входить забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5.4. | Сприяння волонтерському та добровольчого руху в громаді: |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | навчання волонтерів, добровольців правилам рятування потерпілих на водних об'єктах та надання першої невідкладної медичної допомоги, страхування їх життя; |  |  | 70,0 | 22,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 5.4.2. | створення умов для функціонування волонтерського та добровольчого руху (виділення приміщень, придбання рятувальних засобів та майна, в тому числі для надання першої та невідкладної медичної допомоги); |  |  | 145,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 |
| 5.4.3. | виготовлення агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, робота з населенням з питань безпечної поведінки на воді та в побуті. |  |  | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.5 | Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дитячих та учнів загальноосвітніх навчальних закладів: проведення брейн-рингів та вікторин; проведення літніх денних таборів; проведення збір-змагань юних рятувальників «Школа безпеки» та “Дружин юних пожежників”; придбання наочних матеріалів, одягу, в тому числі рятувального, рятувальних засобів та обладнання для навчання дітей; |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 560,00 | 122,0 | 122,00 | 97,0 | 112,0 | 107,0 |
| 6. Заходи із забезпечення радіаційного та хімічного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення уніфікованими приладами хімічної та радіаційної розвідки: побутові прилади радіаційної розвідки типу МКС 05 ТЕРРА; |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - |
|  | прилади хімічної розвідки (газоаналізатори, сигналізатори НХР) |  |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |
| 6.2. | Забезпечення комплектом екологічної аптечки, сорбційних бонів, сорбентів-біодеструкторів для ліквідації розливів хімічних речовин |  |  | 35,0 | - | - | 25,0 | 10,0 | - |
|  | Усього за розділом: |  |  | 75,0 | - | 9,0 | 56,0 | 10 | - |
| 7. Заходи з організації та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань, бригад комунального підприємства (аварійно-рятувальної служби, підрозділу МПО) громади: |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | комплектом аварійно-рятувального обладнання аварійної (бензоріз, пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, ранцеві опристувачі, пересувні мотопомпи, надуваний човен, рятувальні жилети, гучномовці, радіостанцій і т.п.) |  |  | 160,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7.1.2. | засобами захисту (краги, діелектричні засоби, каски, страхувальні засоби) |  |  | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 7.3. | Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | утримання пожежних гідрантів; |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради, керівник комунального підприємства (АРС, МПО) | 20,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.3.2. | утримання природних та штучних пожежних водоймищ: забезпечення вільних під’їздів із твердим покриттям, забезпечення справного стану пірсів, приймальних колодязів; |  | керівники комунальних підприємств | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| 7.3.3. | утримання водонапірних веж та градирень: забезпечення вільного під’їзду із твердим покриттям; |  |  | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| 7.3.4. | утримання пристроїв відбору води протипожежною технікою у справному стані, забезпечення покажчиками. |  |  | 5,0 | 3,0 |  |  |  | 2,0 |
| 7.3.5. | Підвід води до пожежного підрозділу ДПРЧ-16 смт. Нова Ушиця. Для швидкого забору води пожежною технікою та ефективного реагування на надзвичайні ситуації. |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 7.4. | Забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах: |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння лісових пожеж для лісокомунального підприємства; |  | керівник лісомисливського підприємства «Поділля» | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7.4.2. | влаштування джерел протипожежного водопостачання (протипожежних водойм або водонакопичувальні резервуари) у місцях з найвищою вірогідністю виникнення лісових пожеж; |  |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  |
| 7.4.3. | створення протипожежних бар’єрів та мінералізованих смуг у лісових масивах. |  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.4.4. | придбання протипожежного обладнання та засобів гасіння пожеж у торфовищах |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 7.5. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області) для виконання делегованих повноважень та ліквідації масштабних пожеж, надзвичайних ситуацій, покращення матеріальної бази: |  | 16ДПРЧ 2ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькі області |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | придбання сертифікованих теплозахисних костюмів та касок, рятувальних ременів, краг та карабінів |  |  | 255,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7.5.2. | придбання засобів радіозв’язку |  |  | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.5.3. | придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (апарати на стисненому повітрі, панорамні маски) |  |  | 280,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 |
| 7.5.4. | придбання аварійно-рятувального обладнання (пожежні рукава, пневмоподушка, мотопомпа, електростанція, надуваний човен з кілевим (жостким ) дном, рятувальні жилети, комплексів для декомпомінації, два бензооприскувачі, квадрокоптер для здійснення відео та фото фіксації, квадроцикл для мобільності та швидкого гасіння пожеж в важкодоступних місцях, т.п.) |  |  | 315,0 | 60,0 | 75,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7.5.5. | Спів фінансування для придбання оперативно-штабного автомобіля з метою швидкого реагування на можливі надзвичайні ситуації різного характеру. |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |
| 7.5.6. | придбання паливо-мастильних матеріалів для заправки пожежно-рятувальної техніки |  |  | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 1708,0 | 366,0 | 520,0 | 286,0 | 281,0 | 255,0 |
| 8. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів освіти |  | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | Загальноосвітні навчальні заклади | Кількість закладів |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 19 |  | 3550 | 600,00 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.1.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 19 |  | 189 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45,0 |
| 8.1.1.1.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 20 |  | 560 | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.1.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 |  | 250 | 40,0 | 30,0 | 60,0 | 50,0 | 70,0 |
| 8.1.1.1.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 25 |  | 34 | 9,0 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.1.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 25 |  | 65 | 5,00 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 25 |  | 160 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 20,0 |
| 8.1.1.1.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 |  | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.1.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 25 |  | 11 | 6,0 | - | - | 5,0 | - |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 4820,0 | 780,0 | 645,00 | 1109,0 | 1077,0 | 1209,0 |
| 8.1.1.2 | Дошкільні навчальні заклади | Кількість закладів |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 26 | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради | 3550 | 600,00 | 400,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 |
| 8.1.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 26 |  | 144 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 45.0 |
| 8.1.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 10 |  | 560 | 70,0 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 140,0 |
| 8.1.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 4 |  | 183 | 38,0 | 32.0 | 52,0 | 50,0 | 43,0 |
| 8.1.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 20 |  | 34 | 9,0 | - | 11,0 | - | 14,0 |
| 8.1.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 20 |  | 65 | 5,00 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 20 |  | 100 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 20,0 |
| 8.1.1.2.8 | Забезпечення закладів з цілодобовим перебуванням дітей пристроями саморятування під час пожежі | 2 |  | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 20 |  | 15 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 4728,00 | 768,5 | 637,5 | 1085,0 | 1051,0 | 1186,0 |
| 8.1.2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів культури | Кількість закладів | Відділ культури, туризму та з питань засобів масової інформації селищної ради |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Монтаж систем протипожежного захисту | 76 |  | 724 | 76 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 8.1.2.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 76 |  | 196 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8.1.2.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 76 |  | 696 | 76 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 8.1.2.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 76 |  | 340 | 76 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 8.1.2.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 76 |  | 320 | 76 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 8.1.2.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 76 |  | 148 | 76 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8.1.2.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 76 |  | 112 | 76 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8.1.2.8 | Забезпечення закладів культури пристроями саморятування під час пожежі |  |  | 0 | - | - | - | - | - |
| 8.1.2.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 5 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | Усього за пунктом: |  |  | 2550,00 | 532,00 | 501,00 | 515,00 | 501,00 | 501,00 |
| 8.1.3. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я | Кількість закладів | Головні лікарі центу ПМСД, ЦЛ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1 | Монтаж систем протипожежного захисту | 47 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.2 | Технічне обслуговування та пожежне спостерігання | 50 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8.1.3.3 | Вогнезахист будівельних конструкцій | 49 |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3.4 | Влаштування та ремонт систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 46 |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.5 | Ремонт електромереж та проведення замірів опору ізоляції | 50 |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.1.3.6 | Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 43 |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.1.3.7 | Первинні засоби пожежогасіння (технічне обслуговування та придбання) | 35 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.1.3.8 | Забезпечення закладів охорони здоров’я зі стаціонаром пристроями саморятування під час пожежі | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.3.9 | Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки | 35 |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Усього за підпунктом: |  |  | 1585 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 8.2. | Створення підрозділів пожежної охорони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Будівництво пожежних депо, придбання пожежних автомобілів для нових протипожежних формувань сільської місцевості, пожежно-рятувального оснащення |  | Завідувач сектору з питань цивільного захисту населення селищної ради | 4500,00 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 8.2.2. | Утримання підрозділів місцевої пожежної охорони |  |  | 15500,0 | 3500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 8.2.3. | Створення та утримання підрозділів добровільної пожежної охорони |  |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Усього за пунктом: |  |  | 22500,0 | 5500,0 | 3500,0 | 5000,0 | 3500,0 | 5000,0 |
| 8.3. | Організація та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року. |  | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8.4. | Виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків, громадських місцях табличок, листівок, плакатів з коротким и інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі. |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8.5. | Забезпечення у житлово-експлуатаційних організаціях функціонування класів по навчанню населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 31758,5 | 9408 | 5615,5 | 8043 | 6460 | 8232 |
| 9. Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Організація експулатації та утримання гідротехнічних споруд комунальної форми власності |  | керівник комунального підприємства | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Усього за розділом: |  |  | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Усього за Програмою |  |  | 43054,00 | 10599,5 | 7594,50 | 8771,00 | 7188,0 | 8901,00 |

Секретар ради	Віктор КОСТЮЧЕНКО